## Лист1
Разработка и тестирование
Название прецедента | Коментарии | Сложность | Научный | Чел-ч | Технология | Коэфф. Технологии | Итого
Создать проект на GitHub |  | 1 - Очень простой | Нет | 1 | Базовая | 1 | 1
Составить общую архитектуру приложения |  | 2 - Простой | Нет | 2 | Базовая | 1 | 2
Составить послойную модель |  | 2 - Простой | Нет | 1 | Базовая | 1 | 1
Разработать ТЗ |  | 2 - Простой | Нет | 1 | Базовая | 1 | 1
Создание HTML шаблона |  | 3 - Средний | Нет | 2 | Базовая | 1 | 2
Настройка сервера и CMS Modx для начала работы |  | 4 - Сложный | Нет | 30 | Базовая | 1 | 30
Написание необходимых скриптов на php для обработки запросов |  | 5 - Очень сложный | Нет | 20 | PHP | 1.1 | 22
Написание скрипта на ajaxforms для обработки формы |  | 4 - Сложный | Нет | 10 | AJAX | 1.5 | 15
Разработка плана тестирования проекта |  | 2 - Простой | Нет | 1 | Базовая | 1 | 1
Тестирование сайта |  | 2 - Простой | Нет | 2 | Базовая | 1 | 2
Оценка трудозатрат |  | 3 - Средний | Нет | 2 | Базовая | 1 | 2
Итого по разработке и тестированию | [6 empty] | 79
Дополнительная документация
Дополнительной долкументации - нет | [6 empty] | 0
Итого по документации: | [6 empty] | 0
Управление проектом
Затраты на управление проектом от затрат на разработку и тестирование (%) | [6 empty] | 25
Затраты на управление проектом (управление командой, анализ функциональности, контакт с заказчиком и т.д.) | [6 empty] | 19.75
Риски
Использование внешних систем с неизвестной или нечёткой спецификацией | [6 empty] | 1.07
Итого с учётом рисков | [6 empty] | 105.6625
Дополнительные расходы
Нет
Итоговая оценка
Стоимость человеко-часа | [6 empty] | 350
Итоговая оценка в человеко-часах | [6 empty] | 105.6625
Оптимальная продолжительность проекта (месяцев) | [6 empty] | 2.1771
Количество специалистов | [6 empty] | 0.30334
Стоимость выполнения проекта | [6 empty] | 36981.875